**Календарный план реализации Проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Результаты деятельности** |
| **1-й этап - Организационный (июнь – август 2023 год)** | | | |
| 1. | Разработка и утверждение нормативного и методического обеспечения программы, плана - графика апробации муниципальной инновационной площадки «Реализация инклюзивного образования в практике современной дошкольной организации». | Июль 2023 | План-график апробации муниципальной инновационной площадки «Реализация инклюзивного образования в практике современной дошкольной организации» |
| 2. | Создание творческой группы по сопровождению реализации проекта (включает в себя воспитателей, специалистов, родителей). | Август 2023 | Положение о работе творческой группы по сопровождению реализации проекта. |
| 3. | Разработка управленческих мероприятий и принятие решений о направлениях работы. | Июль – август 2023 | Приобретение необходимого оборудования |
| 4. | Создание материально – технических условий | Сентябрь 2023 | Приобретение необходимого оборудования |
| 5. | Внесение необходимых изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты ДОУ. | Сентябрь 2023 | Внесены необходимые изменения и дополнения в Устав и другие локальные акты. |
| 6. | Проведение мониторинга образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогов по организации инклюзивного процесса (диагностические наблюдения, контрольные срезы, тесты). | Август 2023 | Разработка и проведение методических заданий и тестов по темам: «Формы работы с детьми в рамках инклюзивного обучения и воспитания», «Проектирование развивающей инклюзивной среды в группе, способствующей развитию и позитивной социализации ребенка с ОВЗ». |
| 7. | Создание страницы на официальном сайте МАДОУ ДСКВ «Сказка» | Август 2023 | Создана и обновляется информация на странице официального сайта МАДОУ ДСКВ «Сказка» |
| 8. | Подготовка отчёта о реализации первого этапа программы | Август 2023 | Составлен отчёт о реализации первого этапа программы |
| 9. | Разработка плана управленческих и методических мероприятий II этапа (практико- ориентированного). | Август 2023 | Внесение изменений и доработок в план управленческих и методических мероприятий II этапа (практико- ориентированного). |
| **2-й этап - Практико – ориентированный**  **(сентябрь 2023г.- апрель 2025 г.)** | | | |
| 1. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности ДОУ по апробации муниципальной инновационной площадки «Реализация инклюзивного образования в практике современной дошкольной организации». | 2023 – 2025г.г. | Система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности ДОУ по апробации проекта. |
| 2. | Консультирование участников проекта, анкетирование педагогов с целью готовности к инновационной деятельности | Постоянно | Система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности ДОУ по апробации проекта. |
| 3. | Организация мониторинга по ходу апробации муниципальной инновационной площадки «Реализация инклюзивного образования  в практике современной дошкольной организации». | Сентябрь 2023 | Мониторинг по ходу апробации проекта (диагностический инструментарий мониторинг). |
| 4. | Разработка и реализация проектов, содержание отдельных этапов, установление сроков исполнения, определение направлений исследования и ответственных за результат | Октябрь – ноябрь 2023 | Методическая разработка «Кейс с игрушками», образовательная программа «Звуковая мозаика», дополнительная образовательная программа «Загадай–ка» (кружок), проект  «Организация образовательной работы ДОУ по приобщению детей к художественной литературе, воспитанию в дошкольнике грамотного читателя «Полезная полочка в саду и дома». |
| 5. | Внедрение комплекса мероприятий взаимодействия с семьями воспитанников | Октябрь – ноябрь 2023 | Организация в ДОУ «Клуба заботливых родителей» |
| 6. | Методическое сопровождение педагогов | По плану в течение года | Организация педагогических тренингов для педагогической общественности:  -«Моделирование коррекционно- развивающей предметно- пространственной среды группы, учитывающей игровые предпочтения детей с ОВЗ и детей с нормой развития»;  - «Методы инклюзивного процесса в ДОУ»;  - «Педагогическое  сопровождение самостоятельной деятельности детей в специально организованной коррекционно- развивающей предметно- пространственной среде». |
| 7. | Участие педагогов в проведении открытых мероприятий. | В течение года | Проведение семинаров- практикумов для педагогической общественности. |
| 8. | Организация и проведение мероприятий для родительской общественности. | В течение года | Консультация-презентация  «Особенности инклюзивного образования»;  -Практикум «Развитие детей дошкольного возраста в инклюзивной группе»;  -Мастер-класс «Игры для развития межличностных отношений между детьми»;  -Круглый стол «Обеспечение эмоционального благополучия  дошкольников посредством формирования детско- родительских объединений»;  -Практикум «Стимулирование познавательной и речевой активности детей в процессе совместной деятельности». |
| 9. | Работа над формированием инновационных продуктов педагогического опыта | В течение года | - Сборник методических рекомендаций  «Построение инклюзивного образовательного пространства в ДОУ»;  -Презентация «Структурно- функциональная Модель комплексного сопровождения детей с ОВЗ в рамках  инклюзивной практики» |
| 10. | Участие педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях, публикации в СМИ. | В течение года | Публикации педагогов в СМИ. |
| 11. | Размещение информации на сайте ДОУ, образовательных ресурсах, сети интернет | В течение года | Информирование общественности о результатах инновационной деятельности. |
| 12. | Составление ежегодных отчетов по итогам апробации муниципальной инновационной площадки «Реализация инклюзивного образования в практике современной дошкольной организации». | Ежеквартально | Ежегодные информационно- аналитические отчеты по итогам апробации муниципальной инновационной площадки «Реализация инклюзивного образования в практике современной дошкольной организации». |
| **3-й этап «Аналитико – рефлексивный» (май 2025 год)** | | | |
| 1. | Подведение итогов творческой группы по реализации программы, психолого- педагогическое обследование с целью анализа в динамике | Май 2025 | Самоанализ по результатам апробации муниципальной инновационной площадки |
| 2. | Проведение итогового педагогического совета по темам: «Итоги коррекционно- развивающей работы в рамках методической разработки «Кейс с игрушками», образовательной программы «Звуковая мозаика», дополнительной образовательной программы «Загадай–ка» (кружок), проекта  «Организация образовательной работы ДОУ по приобщению детей к художественной литературе, воспитанию в дошкольнике грамотного читателя «Полезная полочка в саду и дома». | Май 2025 | Отчётные доклады, презентации |
| 3. | Обеспечение активного сетевого взаимодействия с социальными партнёрами по направлению «Инклюзивные практики в ДОУ» | В течение года | Отчётные доклады, презентации |
| 4. | Составление итогового отчета по апробации муниципальной инновационной площадки  «Реализация инклюзивного образования в практике современной дошкольной организации». | Май 2025 | Информационно-аналитический отчет по итогам реализации муниципальной инновационной площадки «Реализация инклюзивного образования в практике современной дошкольной организации». |